## Tabelle1
Typ | Bereich | Unterbereich | Aufgabe | Verantwortlich | Priorität | Status | Kommentar
Programmieren | GUI | Oberfläche | Parameterauswahl als Drop-Down-Menu | Adrika | 1 | Fertig | Parameter allgemeines Clusterverfahren fehlen, Namen Normalisierungsverfahren
Programmieren | GUI | Oberfläche/Server | Auswahl Datensatz mit Daten einlesen | Andreas | 1 | Fertig
Programmieren | Clusterverfahren | Distanzmatrix | Erste Distanzfunktion | Wiktoria | 1 | Fertig
Programmieren | Clusterverfahren | Distanzmatrix | Distanzberechnung in C++ für optimierte Schnelligkeit umschreiben | Wiktoria | 2 | Fertig
Programmieren | Clusterverfahren | Normalisierung | Erste Normalisierungsfunktion | Rosina | 1 | Fertig
Programmieren | Clusterverfahren | Linkagefunktionen | Single Linkage Funktion schreiben | Wiktoria | 1 | Fertig
Programmieren | Clusterverfahren | Linkagefunktionen | Average Linkage Funktion schreiben | Rosina | 1 | Fertig
Programmieren | Clusterverfahren | Linkagefunktionen | Complete Linkage Funktion schreiben | Rosina | 1 | Fertig
Programmieren | GUI | Oberfläche | Auswahl von Pathways | Adrika | 1 | Fertig
Programmieren | Datenintegration | Datenbank | Datenbank erstellen für persistentes Speichern der Pathways | Alisa | 1 | Fertig
Test | Clusterverfahren | Linkagefunktionen | Single Linkage Funktion testen (kleiner Datensatz) | Rosina | 2 | Fertig
Verwaltung | Generell | Regeln | Festlegen von Code-Regeln, Festhalten in implementation.md | Wiktoria | 3 | Fertig
Programmieren | GUI | Oberfläche | Layout verschönern | Adrika | 2 | Offen
Verwaltung | GUI | Oberfläche | Namen für Dashboard ausdenken | Adrika | 2 | Fertig
Programmieren | GUI | Server | Datei hochladen - Onthologien ableiten und Pathways zuordnen | Adrika | 1 | Fertig
Programmieren | GUI | Oberfläche | Pathways per Dropdown zur Verfügung stellen | Adrika | 1 | Fertig
Programmieren | GUI | Server | Einstellungen als Presents speichern | Andreas | 2 | Fertig
Programmieren | GUI | Oberfläche | Preset-Auswahl ermöglichen | Andreas | 2 | Fertig
Programmieren | GUI | Server | PDF-Export | Andreas | 1 | Offen
Programmieren | GUI | Server | Anzeige wenn ein Fehler geworfen wird | Adrika | 2 | Fertig | Werden alle Fehlerquellen abgefangen?
Programmieren | GUI | Oberfläche | Zurück-Button zur Auswahl der Parameter, mit Nachricht dass voriger Stand gelöscht wird | Adrika | 2 | Fertig
Programmieren | GUI | Server | Cache-Speichern von zuvor berechneter Distanzmatrix (soll trotz Zurück-Button erhalten bleiben) | Andreas | 1 | Offen
Recherche | Visualisierung | Farbpaletten | Passende Farbpaletten recherchieren | Johanna | 1 | Fertig
Recherche | Visualisierung | Dendrogramm | Benötigten Input recherchieren (=Output der Linkage-Funktionen) | Dominik | 1 | Fertig
Recherche | Visualisierung | Heatmap | Benötigten Input recherchieren (=Output der Linkage-Funktionen) | Saliha | 1 | Fertig
Programmieren | GUI | Heatmap | Entwurf einer Funktionssignatur für die Heatmap-Funktion | Saliha | 1 | Fertig
Recherche | Clusterverfahren | Normalisierung | Recherche zu passenden Normalisierungsfunktionen für Genexpressionsdaten | Rosina | 1 | Fertig
Programmieren | Clusterverfahren | Normalisierung | Gemeinsame Normalisierungsfunktion mit entsprechenden Methoden | Rosina | 1 | Fertig
Test | Clusterverfahren | Normalisierung | Normalisierungsfunktionen testen (kleiner Datensatz) | Rosina | 1 | Fertig
Programmieren | Datenintegration | Filterung | Filtern der Daten nach Auswahl der Pathways in GUI | Alisa | 1 | Fertig
Programmieren | Clusterverfahren | Linkagefunktionen | Output der Funktionen an die Anforderungen von Team Visualisierung anpassen | Wiktoria | 1 | Fertig
Recherche | Generell | Ablauf | Ablaufplan erstellen | Johanna | 1 | Fertig
Programmieren | GUI | Server | Einbinden der Funktionen von Team Cluster und Team Visualisierung | Adrika | 1 | Fertig
Programmieren | Visualisierung | Dendrogramm | Funktion für die finale Baumstruktur | Dominik | 1 | Fertig
Verwaltung | Generell | Repository | Git Repo mit Ordnerstruktur erstellen | Wiktoria | 1 | Fertig
Programmieren | Visualisierung | Dendrogramm | Rekursive Funktion um Blätter aus dem Baum abzulesen und so den Order-Vektor zu gewinnen | Dominik | 1 | Fertig
Programmieren | Clusterverfahren | Distanzmatrix | Weitere Distanzfunktionen als Methoden in einer gemeinsamen Funktionen ergänzen | Wiktoria | 1 | Fertig
Test | Clusterverfahren | Distanzmatrix | Distanzfunktionen testen (kleiner Datensatz) | Wiktoria | 1 | Fertig
Recherche | Datenintegration | Datenbank | ER-Modell erstellen | Alisa | 1 | Fertig
Programmieren | Datenintegration | Preprocessing | Datensatz für Weiterverarbeitung aufarbeiten | Alisa | 1 | Fertig
Programmieren | Datenintegration | Pathways | Rückgabe von Genen, die zum ausgewählten Pathway gehören | Alisa | 1 | Fertig
Verwaltung | Generell | Repository | renv hinzugefügt für gemeinsame Package-Versionierung | Wiktoria | 2 | Fertig
Programmieren | GUI | Oberfläche/Server | Verbindung zwischen UI und Backend-Funktionen eingerichtet | Adrika | 1 | Fertig
Programmieren | GUI | Oberfläche | Hover-Funktion für Heatmap | Adrika | 2 | Offen
Programmieren | Visualisierung | Heatmap | Hover-Funktion für Heatmap | Saliha | 2 | Fertig
Programmieren | GUI | Oberfläche | Pop-up beim Zurück-Button | Adrika | 2 | Fertig
Programmieren | GUI | Oberfläche | Beim Run-Clusteranalyse-Button eine Disable-Funktion einbauen, bis alle Parameter korrekt ausgewählt sind | Adrika | 1 | Fertig | Fehler kommt raus, Feedback für Warnung
Programmieren | GUI | Oberfläche | Zoom-Funktion für Heatmap und Dendrogramm | Adrika | 3 | Fertig
Test | GUI | Oberfläche | Testen der Farbpaletten | Adrika | 1 | Offen | Testen auf dem großen Dashboard erst später möglich
Programmieren | GUI | Oberfläche | Auswahl Farbpaletten direkt im Heatmap-Tab statt nur bei den Parametern | Adrika | 3 | Fertig
Programmieren | Visualisierung | Dendrogramm | Funktion um Koordinaten zu berechnen | Dominik | 1 | Fertig
Programmieren | Visualisierung | Dendrogramm | Funktion zum Zeichnen der Segmente | Dominik | 1 | Fertig
Programmieren | Visualisierung | Dendrogramm | Funktion um das Dendrogramm zu plotten | Dominik | 1 | Fertig
Programmieren | Visualisierung | Dendrogramm | Dendrogramm-Funktion an ggplot anpassen | Dominik | 2 | Fertig
Programmieren | Visualisierung | Heatmap/ Dendrogramm | Label anpassen in gemeinsamer Darstellung | Saliha | 1 | Offen
Programmieren | Visualisierung | Heatmap/ Dendrogramm | Zusammenführen beider Darstellungen | Saliha/ Dominik | 1 | Fertig
Programmieren | Visualisierung | Dendrogramm | Farben ja nach Label ändern | Dominik | 1 | Fertig
Test | Visualisierung | Heatmap | Farbpaletten testen | Saliha | 1 | Fertig | Testen auf dem großen Dashboard erst später möglich
Test | Clusterverfahren | Linkagefunktionen | Average Linkage Funktion testen (kleiner Datensatz) | Rosina | 1 | Fertig
Test | Clusterverfahren | Linkagefunktionen | Complete Linkage Funktion testen (kleiner Datensatz) | Rosina | 1 | Fertig
Programmieren | Datenintegration | Metadaten | CSV-Datei mit Metadaten erstellen | Alisa | 2 | Fertig
Programmieren | Datenintegration | Metadaten | Funktion zum Ergänzen der Metadaten im Datensatz | Alisa | 2 | Fertig
Test | Datenintegration | Metadaten | Testen der Metadaten-Ergänzung auf verschiedenen Datensätzen | Alisa | 2 | Fertig
Programmieren | Clusterverfahren | Datenvorbereitung | Fehlerbehandlung des Datensatzes: Mindestgröße, NA-Werte, numerisch, negative Werte | Rosina/ Wiktoria | 1 | Fertig
Programmieren | Datenintegration | Pathways | Funktion zur Angabe welche Gene aus einem Pathway nicht im Datensatz vorkommen | Alisa | 2 | Fertig
Bericht | Allgemein | Latex | Latex-Vorlage erstellen | Wiktoria | 2 | Fertig
Programmieren | GUI | Oberfläche | Info-Box für Farbpaletten | Adrika | 3 | Fertig
Programmieren | GUI | Oberfläche | Header fixen | Adrika | 2 | Fertig
Programmieren | GUI | Oberfläche | Schrift schwarz machen | Adrika | 2 | Fertig
Programmieren | GUI | Oberfläche | Parameter in Sidebar implementerien | Adrika | 2 | Fertig
Programmieren | GUI | Server | File-Input größer als 5 MB | Andreas | 1 | Fertig
Programmieren | GUI | Server | Fehlerbehandlung von NA-Werten nach Dateneinlesen: alle Werte in Zeile/Spalte NA --> rauswerfen mit Info an User | Andreas | 1 | Offen | letzte Anpassung noch offen
Programmieren | Clusterverfahren | Linkagefunktionen | gemeinsame Linkagefunktion mit Option, "Custom" Parameter anzugeben | Wiktoria | 1 | Fertig
Programmieren | GUI | Oberfläche | Info-Box für Custom-Parameter Linkage-Funktion: Nutzer darauf hinweisen, dass nicht alle Werte sinnvoll sind | Adrika | 3 | Offen | komplett optional, wenn Zeit da ist
Test | Clusterverfahren | Linkagefunktionen | gemeinsame Linkagefunktion getestet (kleiner Datensatz), nur mit normalen Werten | Wiktoria | 1 | Fertig
Programmieren | Datenintegration | Preprocessing | Funktion die erkennt, ob es Gennamen oder IDs sind und den Datensatz entsprechend weiter verarbeitet | Alisa | 1 | Fertig
Bericht | Grundlagen | Biologie | Abschnitt zur Grundlagen der Biologie schreiben | Johanna | 1 | Offen
Bericht | Grundlagen | Medizin | Abschnitt zur Grundlagen der Medizin schreiben | Johanna | 1 | Offen
Bericht | Grundlagen | Informatik | Abschnitt zur Grundlagen der Informatik schreiben | Team Cluster | 1 | Offen
Programmieren | GUI | Oberfläche | Funktion zur Analyse der Pathway-Coverage aufrufen und User entsprechende Optionen anzeigen | Adrika | 2 | Offen | Aufruf probiert, aber lost (mit Alisa klären)
Programmieren | GUI | Oberfläche | Suchfeld für Lieblingspatient einbauen | Adrika | 2 | Offen
Test | GUI | Oberfläche | Aufrufen der neuen Normalisierungfunktion | Adrika | 1 | Fertig
Test | GUI | Oberfläche | Funktionen für Heatmap aufrufen | Adrika | 1 | Offen
Test | GUI | Oberfläche | Funktionen für Dendrogramm aufrufen | Adrika | 1 | Fertig
Verwaltung | Allgemein | Repository | Repository aufräumen, Push to Main | Wiktoria | 1 | Offen
Verwaltung | Allgemein | TODO-Liste | Diese Liste hier erstellen | Wiktoria | 1 | Fertig
Test | Datenintegration | Datensatz | Bereitstellen von Datensätzen | Alisa | 1 | Fertig
Test | Visualisierung | Dendrogramm | Testen der Dendrogramm-Funktionen (kleiner Datensatz) | Dominik | 1 | Fertig
Test | Visualisierung | Heatmap | Testen der Heatmap-Funktionen (kleiner Datensatz) | Saliha | 1 | Fertig
Programmieren | Visualisierung | Dendrogramm | In der Dendrogramm-Ansicht: y-Achse so anpassen, dass man möglichst viel sieht (wo geht kürzer) | Dominik | 1 | Offen
Programmieren | GUI | Oberfläche | neue Tabs einfügen (Dendrogramm 1, 2, Grafikpanel) | Adrika | 2 | Offen
Programmieren | GUI | Oberfläche | Beim Auswahl der Normalisierungsfunktion muss der Nutzer auswählen können, ob der Datensatz bereits normalisiert ist | Adrika | 1 | Offen
Programmieren | GUI | Oberfläche | Fehler werfen in der App | Andreas | 1 | Offen
Verwaltung | Generell | Repository | Nach Push to Main: Funktionen in eine Library packen | Wiktoria | 2 | Offen
Programmieren | GUI | Oberfläche | Fehlerbehandlung wenn keine Gene zu den Pathways gefunden wurden | Adrika | 1 | Offen